BỘ CÔNG THƯƠNG                            CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH		     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số: 36/KH-ĐHCNQN                                     Quảng Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC

VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Học kỳ II - năm học 2015 - 2016

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2012/TT- BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015 số 31/KH-ĐHCNQN ngày 04/3/2015 và Quy định Công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-ĐHCNQN ngày 19 tháng 5  năm 2015;

Nhà trường lập Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II như sau:

1. Đối tượng

Thử nghiệm khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy học phần của các giảng viên thuộc khoa Điện trong học kỳ II, năm học 2015-2016.

2. Nội dung

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch khảo sát | P. TTr & KĐCL | P. Đào tạo, khoa Điện | Từ 07-11/03/2016 |
| 2 | Tổ chức in phiếu khảo sát | P. TTr & KĐCL | P. HC-TH | Từ 14-18/03/2016 |
| 3 | Tổ chức khảo sát: phát, thu phiếu | P. TTr & KĐCL | P.CTHSSV; khoa Điện. | Từ 21/03 -29/04/2016 |
| 4 | Hiệu chỉnh, nhập liệu, xử lý dữ liệu | P. TTr & KĐCL |  | Từ 02-20/05/2016 |
| 5 | Viết báo cáo tổng hợp, trình Hiệu trưởng | P. TTr & KĐCL | P.CTHSSV; khoa Điện | Từ 23/05-10/06/2016 |
| 6 | Lưu trữ thông tin, dữ liệu | P. TTr & KĐCL |  | Từ 13 -20/06/2016 |

3. Văn phòng phẩm

- Giấy A4 để in phiếu: 8 ram (giấy nội);

- Túi đựng phiếu: 40 túi.

4. Tổ chức thực hiện

Phòng Thanh tra & kiểm định chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh, theo đúng các nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-ĐHCNQN ngày 19/05/2015.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (03);				                  (Đã ký)

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu VT, P.TT&KĐCL (03).

TS. Nguyễn Đức Tính