| ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH * Số: 10 / KH-ĐU | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đông Triều, ngay 03 tháng 11 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng ninh lần thứ XX IV

Nhiệm kỳ 2015 – 2020

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tạo sự chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Quảng ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo Nhà trường hội nhập, ổn định và phát triển bền vững.

2. Yêu cầu:

- Kế hoạch xây dựng thực hiện đúng theo kế hoạch số: 89-KH/§U ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2014 của Đảng bộ Than Quảng Ninh và các văn bản hướng dẫn của cấp trên theo quy định.

- Kế hoạch xây dựng đáp ứng được tình hình thực tiễn và nhu cầu phát triển của Nhà trường.

- Kế hoạch khả thi, sử dụng thuận tiện, là tài liệu cơ sở tin cậy cho công tác triển khai chuẩn bị và thực hiện tæ chøc Đại hội.

II. NỘI DUNG VÀ LỊCH THỰC HIỆN

1. Nội dung Đại hội  §¶ng bé

Đại hội Đảng bộ Nhà trường thực hiện 4 nội dung sau:

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định phương hướng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII và đại hội Đảng bộ Than Quảng ninh lần thứ 4.

- Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

- Bầu Đại biểu dự Đại hội đảng bộ Than Quảng ninh

2. Lịch thực hiện

2.1. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội: Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị, thông qua ban Chấp hành Đảng bé; Hoàn thành và ban hành trước ngày 05 tháng 11 năm 2014.

2.2. Tổ chức hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên tới toàn thể Bí thư các Chi bộ, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của Nhà trường, tổ chức triển khai, quán triệt, hướng dẫn đại hội chi bộ tiến tới đại hội đảng bộ Nhà trường. Thời gian thực hiện trước ngày 15 tháng 11 năm 2014.

2.3. Thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và phân công ủy viên BCH theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các công việc; Hoàn thành và ban hành quyết định này cùng kế hoạch chỉ đạo Đại hội (trước ngày 10 tháng 11 năm 2014 ).

2.4. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận dự thảo các văn kiện cấp trên. Văn kiện đại hội Đảng bộ Trường gồm: Báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. Cấp ủy dự thảo nghị quyết Đại hội hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 để cán bộ, đảng viên góp ý và đại hội thảo luận quyết định.

2.5. Chuẩn bị nhân sự:

- Rà soát, bổ sung (nếu có) quy hoạch: Được thực hiện từ tháng 11 và hoàn thành trong tháng 12 năm 2014.

- Xây dựng tiêu chuẩn cấp ủy viên; cơ cấu cấp ủy và độ tuổi cấp ủy viên; số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra; số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên: được thực hiện từ tháng 11 năm 2014 và hoàn thành trong tháng 12 năm 2014.

- Hoàn thiện danh sách ®Ò cử ủy viên BCH mới do BCH đương nhiệm giới thiệu bầu cử tại đại hội: Được thực hiện từ tháng 1 năm 2015 và hoàn thành trong tháng 3 năm 2015.

- Bầu cử tại đại hội và phân công cấp ủy viên BCH khóa mới: Sau khi có kết quả bầu cử BCH khóa mới tại đại hội, tiến hành bầu BTV, Bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT và phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH chậm nhất là 03 ngày sau đại hội.

2.6. Thời gian và tiến độ chỉ đạo đại hội:

- Chi bộ đảng: Tiến hành đại hội đảng viên; Thời gian tổ chức đại hội không quá 1/2 ngày, thực hiện trong tháng 1 và tháng 2 năm 2015. Các chi bộ hoàn thiện công tác chuẩn bị đăng ký ngày đại hội. Ban chấp hành Đảng bộ  tập hợp, quyết định thời gian đại hội vµ ban hµnh híng dÉn tæ chøc ®¹i héi của tất cả các chi bộ.

- Đảng bộ Trường: Tiến hành đại hội đảng viên; Thời gian tổ chức đại hội: 02 ngày; trong th¸ng 5, hoµn thµnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2015. Thời gian chính thức đại hội phải được cấp ủy Đảng bộ Than Quảng Ninh duyệt trước 15 ngày.

2.7. Công tác tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Đảng ủy lập phương án tuyên truyền phục vụ trước, trong và sau đại hội. Phương án tuyên truyền được thông qua BCH và thực hiện từ tháng 11 năm 2014.

2.8. Phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XII của Đảng:

Các tổ chức: Chính quyền, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội CCB, Hội Sinh viên Nhà trường lập kế hoạch phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường, Đảng bộ cấp trên và Đại hội lần thứ XII của Đảng . Kế hoạch được ban hành và thực hiện từ tháng 11 năm 2014 gắn với việc triển khai hiệu quả chỉ thị 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết hợp với việc tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của Nhà trường; tiếp tục thực hiện “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và hội nhập” theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường phân công ủy viên BCH, các Ban xây dựng Đảng hướng dẫn các Tiểu ban phục vụ Đại hội, các Chi bộ lập kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch này đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

2. Tổ chức phối hợp tốt giữa c¸c ban X©y dùng §¶ng, Chính quyền và các Đoàn thể thực hiện kế hoạch.

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; kịp thời tham mưu BCH chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Chi bộ, Đảng bộ Nhà trường thành công.

| Nơi nhận: - Đảng ủy Than Quảng Ninh - Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương (để báo cáo); - Các chi bộ (Thực hiện); - Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên (Thực hiện); - Trưởng các ban xây dựng Đảng, phụ trách VPĐU (Thực hiện); - Lưu. | T/M BAN CHẤP HÀNH BÍ THƯ Hoàng Văn Khánh |
| --- | --- |